## Sheet1
UTI Solar Mobile Application Gantt Chart V1.3
Process |  |  | DURATION (days)
START DATE | END DATE | DESCRIPTION
2023-04-17 | 2023-04-20 | 1.ออกแบบ Prototype UI | 3
2023-04-20 | 2023-04-21 | 2.Build Prototype App APK File เพื่อทดสอบการทำงานเบื้องต้น | 1
2023-04-24 | 2023-04-27 | 3.สร้าง API และเชื่อมต่อ App เข้าการ Database ด้วย API | 3
2023-04-24 | 2023-04-25 | 3.1.ส่วนหน้า Monitor | 1
2023-04-25 | 2023-04-26 | 3.2.ส่วนหน้า Dashboard | 1
2023-04-26 | 2023-04-27 | 3.3.ส่วนหน้า Billing | 1
2023-04-27 | 2023-04-28 | 4.ทำ Function เพิ่มเติม | 1
2023-04-27 | 2023-04-28 | 4.1.Login&Logout Function | 1
2023-05-02 | 2023-05-09 | 5.ตรวจสอบและแก้ไขการทำงานของ App ให้ Andriod | 7
2023-05-02 | 2023-05-03 | 5.1.แก้ไข UI ให้เข้ากับข้อมูลที่ API ดึงมาและเข้ากับธีมของเว็บหลัก | 1
2023-05-03 | 2023-05-05 | 5.2.ตรวจสอบการทำงานของ App | 2
2023-05-05 | 2023-05-09 | 5.3.แก้ไขข้อบกพร่องที่พบในข้อ 5.2 | 4
2023-05-09 | 2023-05-16 | 6.ตรวจสอบและแก้ไขการทำงานของ App ให้ IOS | 7
2023-05-09 | 2023-05-10 | 6.1.แก้ไข UI และ App ให้ทำงานได้บน IOS | 1
2023-05-10 | 2023-05-11 | 6.2.ตรวจสอบการทำงานของ App | 1
2023-05-11 | 2023-05-12 | 6.3.แก้ไขข้อบกพร่องที่พบในข้อ 6.2 | 1
2023-05-15 | 2023-05-16 | 7.Build AAB File for Play Store | 1
2023-05-15 | 2023-05-16 | 8.Build IPA File for App Store | 1